## Renaksi 2024
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KET
[12 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | I | II | III | IV | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I 1: 10 | 11
BIDANG PENANAMAN MODAL
| Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan |  |  |  |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
|  | 39.93% | 8.343% | 28.44% | 23.29% | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Koordinasi Penanaman Modal | 7000000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian PM)
Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 27% | 36% | 37% | 0% | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Promosi Penanaman Modal Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Koordinasi Penanaman Modal | 7000000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi dan Informasi PM)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 6.043% | 11.66% | 61.71% | 20.59% | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 10 Kegiatan Usaha | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | 60744000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian PM)
|  | 23% | 41% | 32% | 4% | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 150 Pelaku Usaha | Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha | 222729000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi dan Informasi PM)
|  | 28.8% | 24.4% | 24.3% | 22.5% | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profildan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 10 Kegiatan Usaha | Pengawasan Penanaman Modal | 121488000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian PM)
Program Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 20% | 60% | 12% | 8% | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 3000 Pelaku Usaha | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terhadap Pelaku Usaha | 3239999800 | Penelaah Teknis Kebijakan
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100 Pelaku Usaha | Menerima aduan secara langsung, melalui sms gate way, website dan medsos DPM | 7000000 | Analis Hukum Ahli Muda (Sub koordinator Pengawasan dan Pengaduan)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 264 Orang/ bulan | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 2345666263 | Sekretaris
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 Orang | Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai | 650000000 | Analis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Pengawasan dan Pengaduan)
Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan | 12 Paket | Penyediaan Sarana Penerangan Listrik | 6000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 Paket | Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos Bahan Komputer dan Bahan lainnya | 30000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 Paket | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 140 Laporan | - Penyediaan Makan Minum Tamu - Penyediaan Makan Minum Rapat - Penyediaan Minum pegawai | 35000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar daerah | 30000000 | Sekretaris
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 120 Laporan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah | 4500000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan | 12 Laporan | Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air | 90000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Laporan | Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 15000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Membayar Honor Supporting Staff, Lembur, Jasa Pengolahan Sampah, dan Bahan Kebersihan | 454553880 | Sekretaris
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | Membayar Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Menyediakan biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor | 4000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | Menyediakan Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 20000000 | Sekretaris
[6 empty] | JUMLAH ANGGARAN |  |  |  | 7430680943

## Renaksi 2023 (hidden)
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN(Rp) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KET
[12 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | I | II | III | IV | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I 1: 10 | 11
BIDANG PENANAMAN MODAL
| Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan |  |  |  |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terselenggaranya Kegiatan Forum/Sosialisasi Investasi Kemudahan Berusaha | 1 Kegiatan | Forum Investasi Berbasis Kewilayahan | 20000000 | Kabid Pengembangan Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
|  | 18% | 28% | 27% | 27% | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Bidang Penanaman Modal | 1 Kegiatan | Koordinasi Penanaman Modal | 5000000 | Kabid Pengembangan PM
Program Promosi Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi Bidang Penanaman Modal | 1 Kegiatan | Koordinasi Penanaman Modal | 3000000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi dan Informasi PM)
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Bidang Penanaman Modal | 1 Kegiatan | Koordinasi Penanaman Modal | 5000000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi dan Informasi PM)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemudahan berusaha | 12 bulan | Pemantauan Penanaman Modal | 55000000 | Kabid Pengembangan Penanaman Modal
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Bimtek / sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis resiko (OSS RBA) | 11 Kegiatan | Sosialisasi/ Bimtek Kemudahan Berusaha | 275200000 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi dan Informasi PM)
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Kegiatan Pemantauan/Pengawasan Kemudahan Berusaha-LKPM | 12 bulan | Pengawasan Penanaman Modal | 35000000 | Kabid Pengembangan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|  | 18% | 28% | 27% | 27% | Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik | 3000 Pelaku Usaha | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terhadap Pelaku Usaha | 352907200 | Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub koordinator Perizinan Berusaha)
|  | 18% | 28% | 27% | 27% | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 12 Bulan | Menerima aduan secara langsung, melalui sms gate way, website dan medsos DPM | 5000000 | Sub koordinator Pengawasan dan Pengaduan (Analis Hukum Ahli Muda)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/ bulan | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 2264976474 | Sekretaris
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 60% | 40% |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 500 Orang | Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai | 223221000 | Analis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Pengawasan dan Pengaduan)
Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kecukupan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | Penyediaan sarana penerangan Listrik | 5900000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Kecukupan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos Bahan Komputer dan Bahan lainnya | 25000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Kecukupan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 45000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | 120 Orang | Penyediaan Makan Minum Tamu | 30850000 | Sekretaris
[7 empty] | Makan Minum Rapat | 250 Orang | Penyediaan Makan Minum Rapat
[7 empty] | Minum Harian Pegawai | 10395 OH | Penyediaan Minum pegawai
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar daerah | 30000000 | Sekretaris
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 80 Laporan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah | 3000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air | 90000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 19654800 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | Membayar Honor Supporting staff | 408230800 | Sekretaris
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | Membayar Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | Menyediakan biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor | 37500000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 23 Unit | Menyediakan Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 9999900 | Sekretaris
[6 empty] | JUMLAH ANGGARAN |  |  |  | 3994440174

## Renaksi 2022 (hidden)
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN(Rp) | PENANGGUNGJAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KETERANGAN
[12 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | I | II | III | IV | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I 1: 10 | 11
BIDANG PENANAMAN MODAL
Program Pengem- bangan Iklim Penanaman Modal
|  |  | 50% | 50% |  | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan dan Produk Unggulan | 2 Kegiatan | Forum Investasi Berbasis Kewilayahan | 75000000 | Kabid Pengembangan Penanaman Modal
|  |  | 50% |  | 50% |  | Tersusunya Raperda Penanaman Modal | 2 Raperda | Penyusunan Raperda Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
|  | 12,5 % | 25% | 37,5 % | 25% | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan | 8 Kegiatan | Sosialisasi Kebijakan PM | 290000000 | Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal
|  |  | 50% |  | 50% |  | Terselenggaranya promosi & informasi investasi | 2 Kegiatan | 1. Forum investasi Temanggung 2. Mengikuti CJIBF (Central Java Investmen Businness Forum)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 12 bulan | Pemantauan Penanaman Modal | 369695000 | Kabid Pengembangan Penanaman Modal
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Bimtek / sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis resiko (OSS RBA) | 10 Kegiatan | Sosialisasi/ Bimtek Kemudahan Berusaha
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya pengawasan Penanaman Modal | 12 bulan | Pengawasan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan | 12 Bulan | Pelayanan perizinan tertentu selesai satu jam | 1789629400 | Sub koordinator Perizinan Berusaha
|  |  | 40% | 60% |  |  | Tercukupinya Sarana dan Prasarana Perizinan | 1 Kegiatan | Pengadaan Mall Pelayanan Publik
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu | 12 Bulan | Pengadaan sarana dan prasarana perizinan
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan | 12 Bulan | Menerima aduan lewat sms gate way, web dan medsos DPM | 10000000 | Sub koordinator Pengawasan dan Pengaduan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pungutan Retribusi | 2437289790 | Sekretaris
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 10% | 30% | 30% | 30% | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Kegiatan | Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai | 275992000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat penerangan listrik | 12 Bulan | Penyediaan sarana penerangan Listrik | 5000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya ATK | 12 Bulan | Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos Bahan Komputer dan Bahan lainnya | 20000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Fasilitas Kunjungan Tamu | Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai | 12 Bulan | Penyediaan Makan Minum rapat dan Tamu | 15000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar daerah | 30000000 | Sekretaris
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan | Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam daerah | 3000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet | 12 Bulan | Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air | 90000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 10000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya honor Supporting Staff | 12 Bulan | Membayar Honor Supporting staff | 418230800 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan | Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor | 12 Bulan | membayar Honor Satpam / Tenaga Keamanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 Bulan | Membayar Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Peralatan gedung kantor | 12 Bulan | Menyediakan biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor | 10000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor | 12 Bulan | Menyediakan biaya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
[6 empty] | JUMLAH ANGGARAN |  |  |  | 5943836990

## Renaksi 2021 (hidden)
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG
NO | SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN (MELIHAT DPA) |  |  |  | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN(Rp) | PENANGGUNGJAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KETERANGAN
[12 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | I | II | III | IV | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I 1: 10 | 11
BIDANG PENANAMAN MODAL
| Meningkatnya laju investasi |  |  |  |  | Program Pengem- bangan Iklim Penanaman Modal
|  | 9% | 41% | 45% | 5% | 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan | 4 Kegiatan | 1. Sosialisasi Perizinan berusaha 2. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha | 99999799 | Kasi Pengem- bangan dan Pengendalian PM
Program Promosi Penanaman Modal
|  |  | 34% | 66% |  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan | 135 Pengusaha | 1. Sosialisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 2. Sosialisasi Kebijakan PM | 149999609 | Kasi Promosi dan Informasi PM
|  | 10% | 30% | 30% | 30% |  | Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran | 11 bulan | Update info di website
|  |  | 50% |  | 50% |  | Terselenggaranya matchmaking dan promosi & investasi | 2 Kegiatan | 1. Forum investasi Temanggung 2. Mengikuti CJIBF (Central Java Investmen Businness Forum)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
|  |  | 50% | 50% |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terselenggaranya temu usaha dalam rangka Penanaman Modal di luar daerah Kab Temanggung dan dalam daerah berbasis potensi unggulan daerah | 2 Kegiatan | 1. Temu usaha dalam daerah 2. Temu usaha luar daerah (Jakarta) | 49999967 | Kasi Promosi dan Informasi PM
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal | 12 bulan | Pemantauan Penanaman Modal | 450000000 | Kabid Pengem bangan PM
|  |  | 50% | 50% |  |  | Terlaksananya bimbingan teknis/Sosialisasi kemudahan berusaha | 9 Kegiatan | Bimbingan teknis Penanaman Modal
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terlaksananya pengawasan Penanaman Modal | 12 bulan | Pengawasan Penanaman Modal
| Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan |  |  |  |  | Program Pelayanan Penanaman Modal
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota | Terlaksananya percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu | 12 Bulan | Pelayanan perizinan tertentu selesai satu jam | 324620500 | Kasi Perizinan Berusaha
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan | 12 Bulan | Terselenggaranya pelayanan perizinan satu pintu
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terlaksananya pemenuhan sarana prasaran perizinan | 12 Bulan | Pengadaan sarana dan prasarana perizinan
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan | 12 Bulan | Menerima aduan lewat sms gate way, web dan medsos DPM | 20000000 | Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
| Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh |  |  |  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan |  | 3395257001 | Sekretaris
Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat penerangan listrik | 12 Bulan |  | 5999450 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya ATK | 12 Bulan |  | 30000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan |  | 55000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Fasilitas Kunjungan Tamu | Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai | 12 Bulan |  | 20000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan |  | 40000000 | Sekretaris
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan |  | 3000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet | 12 Bulan |  | 98000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan |  | 20000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya honor Supporting Staff | 12 Bulan |  | 417429600 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terbayarnya Jasa Pengamanan Gedung/Kantor | 12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan | 12 Bulan |  | 45000000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bulan |  | 18769600 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Peralatan gedung kantor | 12 Bulan |  | 13500000 | Sekretaris
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor | 12 Bulan
5256575526